## Cronograma físico-financeiro
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026 ¦ PROCESSO Nº P2025/058651-1 ANEXO D - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
RAZÃO SOCIAL: | PREENCHER | [15 empty] | LOGO DA EMPRESA
CNPJ: | PREENCHER
CONTATO/E-MAIL: | PREENCHER
DATA DA PROPOSTA: | PREENCHER
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO CREA MS - BLOCO 04 - AMPLIAÇÃO
ENDEREÇO: | R. SEBASTIÃO TAVEIRA, 268 - SÃO FRANCISCO, CAMPO GRANDE - MS, 79010-480
ITEM | DESCRIÇÃO | PRAZO TOTAL | [19 empty] | TOTAL
|  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Mês 9 |  | Mês 10
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES FIXAS DE CANTEIRO | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
2. | LOCAÇÕES E CONSUMO DE CANTEIRO | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
3. | FUNDAÇÕES | 40% | #VALUE! | 60% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
4. | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  | #VALUE! | 25% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 25% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
5. | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 50% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
6. | IMPERMEABILIZAÇÕES |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
7. | COBERTURA |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 50% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
8. | ESQUADRIAS |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 40% | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
9. | CONTRAPISOS E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
10. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 40% | #VALUE! |  | #VALUE! | 10% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
11. | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 30% | #VALUE! |  | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
12. | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
13. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
14. | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA (DADOS / VOZ / CONTROLE / CFTV) |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 70% | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
15. | SISTEMA FOTOVOLTAICO |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 40% | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
16. | SPDA |  | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 20% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 20% | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
17. | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 70% | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
18. | ACABAMENTOS |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 25% | #VALUE! | 25% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
19. | ACESSIBILIDADE |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
20. | PAISAGISMO |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 80% | #VALUE! | 20% | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
21. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100% | PREENCHER
#REF!
Total etapa |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
22. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | PREENCHER
#REF!
Total Acumulado |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0
ASSINATURA DA EMPRESA /RT
THAIS HERNANDES DO NASCIMENTO DIAS - ME
Note on W9: PREENCHER AQUI
Note on X12: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X14: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X16: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X18: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X20: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X22: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X24: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X26: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X28: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X30: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X32: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X34: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X36: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X38: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X40: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X42: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X44: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X46: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X48: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X50: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X52: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA
Note on X56: PREENCHER CONFORME RESUMO DA PLANILHA ORÇAMNETÁRIA